## Hoja1
Proyecto: |  |  | José Antonio Ayala Barbosa
Diseño de un framework para la planificación de tareas preemptive en sistemas embebidos heterogéneos
Fecha | Versión |  | Product Backlog
2019-02-26 | 0.1
|  | Total puntos | 354
| No. | Componente | Puntos | Prioridad | Iteración | Comentarios | Tipo
| 0 | Resumen estado del arte sobre sistemas en tiempo real | 21 | alta | 1
| 1 | Resumen estado del arte sobre algoritmos de planificación | 21 | alta | 2
| 2 | Resumen estado del arte sobre sistemas embebidos | 21 | alta | 2
| 3 | Resumen sobre GPGPU | 13 | media | 2
| 4 | Analisis de algoritmos preemptive utilizados en sistemas multicore y heterogenénenos de la litertura | 21 | alta | 3
| 5 | Generación de ventajas y desventajas de cada uno | 8 | baja | 3
| 6 | Resumen sobre arquitectura Pascal | 8 | alta | 3
| 7 | Resumen sobre particularidades de la tarjeta Jetson TX2 | 13 | media | 3
| 8 | Instalación de sistema operativo | 5 | media | 4 | Host
| 9 | Instalación de sistema operativo | 5 | media | 4 | Target
| 10 | Instalación de java | 3 | media | 4 | Host
| 11 | Instalación de java | 3 | media | 4 | Target
| 12 | Instalación del CUDA Cross-Platform Environment | 5 | media | 4 | Host
| 13 | Instalación del CUDA Cross-Platform Environment | 5 | media | 4 | Target
| 14 | Banderas para compilación de NVCC | 3 | media | 4 | Host y Target
| 15 | Realización de programas prueba con CUDA | 21 | alta | 5
| 16 | Selección de articulos y trabajos relevantes | 21 | alta | 5 | Artículos que tengan las caracteristicas
| 17 | Generación de arbol de caracteristicas y generalidades de cada artículo | 34 | alta | 6
| 18 | Formulación de las caracteristicas del framework | 34 | alta | 7
| 19 | Especificación de cada caracteristica del framework | 89 | alta | 9,10,11,12
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233